## Plantilla de matriz requisitos
Modelo de informe de ejecución de pruebas de software
Elaborado por: Estacion Software
Aplicación Movil Tacna F&D
Fecha comienzo planificada | Fecha de finalización planificada | Casos de prueba (Total) | Casos planificados | Casos exitosos | % avance planificado | % avance real | % desviación | Días de desviación | Fecha fin pronóstico | Casos con incidencia | % casos con incidencias
29/07/2020 | 2020-03-08 | 15 | 15 | 13 | 90% | 100% | 10% | 1,5 | 2020-05-08 | 2 | 13,33%
Situación actual de casos de prueba |  |  |  |  | Situación actual de defectos |  |  |  |  | Resultados de la jornada
Exitosos | Con defectos | Bloqueados | Diferidos | Pendientes | Reportados | En análisis | Descartados | En proceso | Corregidos | Casos del día | Meta diaria
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
Puntos de atención y observaciones
El presente informe describe la ejecución de las pruebas de software que se llevó a cabo por Orestes Ramirez y Marko Rivas. El día 29 de Julio el equipo trabajo tuvo una reunión para ejecutar las pruebas de software del proyecto que se está desarrollando, en cual se realizaron 15 casos de pruebas de los casos de uso mas importantes del proyecto; 13 fueron exitosos y 2 tuvieron defectos como errores leves, estos defectos fueron reportados pero aun no estan en proceso.

## Instrucciones
Modelo de informe de ejecución de pruebas de software
Elaborado por: Estacion Software
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Código asociado al proyecto | Código del requerimiento o proyecto según la nomenclatura definida por la organización. Este código se usa para identificar todos los documentos asociados y para registrarlo en los sistemas de gestión.
Nombre del proyecto | Nombre o descripción por lo cual se conoce al requerimiento o proyecto. Suele estar relacionado con la funcionalidad que se está desarrollando.
Fecha comienzo planificada | Fecha calendario en la cual estaba planificado iniciar las pruebas.
Fecha de finalización planificada | Fecha calendario en la cual se tiene planificado finalizar las pruebas, considerando el número de casos de prueba total y las metas de casos diaria.
Casos de prueba (Total) | Cantidad de casos de prueba que están incluidos en el diseño. Representa el número total de casos que ejecutarán los Testers en el período definido para las pruebas.
Casos planificados | Cantidad de casos de pruebas que deberían estar completados a la fecha según la planificación.
Casos exitosos | Cantidad de casos reales completados. Esto representa el avance real de las pruebas. Sólo se cuentan los casos que las pruebas fueron superadas sin error, los casos con error no cuentan para el avance.
% avance planificado | Los casos de prueba planificados divididos entre el total de casos de prueba, dan como resultado el porcentaje de avance que deben tener las pruebas a la fecha de reporte.
% avance real | Se calcula por medio de la división de los casos exitosos entre el total de casos contemplados en el diseño de pruebas.
% desviación | La diferencia entre el avance real y el planificado resulta en la desviación. Un número negativo representa que las pruebas están avanzando por debajo de lo esperado.
Días de desviación | Los días de desviación se calculan multiplicando el porcentaje de desviación por los casos diarios. A su vez los casos diarios se determinan dividiendo el número total de casos entre los días hábiles disponibles para realizar las pruebas.
Fecha fin pronóstico | Para determinar la fecha fin pronóstico es necesario sumar a la fecha fin planificada los días de desviación.
Casos con incidencia | Cantidad de casos de prueba ejecutados que presentaron alguna incidencia. Aún después de corregir la incidencia el caso sigue siendo sumado, de esta forma al final se tendrán cuantos casos presentaron incidencias.
% casos con incidencias | División de los casos que presentaron alguna incidencia entre el total de casos. Representa un índice de la calidad del desarrollo e inclusive se pueden establecer acuerdos de nivel de servicio.
Situación actual de casos de prueba
Exitosos | Cantidad de casos de prueba que se encuentran en estado "Exitoso" a la fecha del informe. Son los casos que un Analista de pruebas ha ejecutado y ha sido superado sin error.
Con defectos | Cantidad de casos de prueba que se encuentran en estado "Fallido" a la fecha del informe. Son los casos que tienen asociados defectos con estatus distintos de cerrado.
Bloqueados | Cantidad de casos de prueba que se encuentran en estado "Bloqueado" a la fecha del informe. Un caso puede estar bloqueado por ejemplo cuando existe una incidencia identificada en otro caso pero que a su vez impide la ejecución de otros casos.
Diferidos | Cantidad de casos de prueba que se encuentran en estado "Diferido" a la fecha del informe. Un caso puede ser diferido por distintas razones, una de ellas por ejemplo es la no disponibilidad de un ambiente para un componente especifico.
Pendientes | Cantidad de casos de prueba que se encuentran en estado "Pendiente" a la fecha del informe. Son los casos que no han sido ejecutados aún.
Situación actual de defectos
Reportados | Total de defectos (incidencias) que se han abierto a la fecha de reporte.
En análisis | Cantidad de defectos que se encuentran en análisis, no han sido aceptados todavía.
Descartados | Cantidad de defectos descartados porque no aplicaban. Un no aplica ocurre cuando un Tester reporta un defecto que realmente no lo es. Una vez aclarada la situación se registra el defecto como descartado.
En proceso | Cantidad de defectos que fueron analizados y se encuentran en desarrollo.
Corregidos | Cantidad de defectos que han sido corregidos. La corrección del defecto implica su cierre.
Resultados de la jornada
Casos del día | Casos que se lograron ejecutar como exitosos durante la jornada (fecha de reporte).
Meta diaria | Casos que se esperan ejecutar cada día. Se puede calcular dividiendo los casos en diseño sobre los días planificados, o cualquier otra forma de estimación definida.
Observaciones
Puntos de atención y observaciones | Espacio para que la persona que elabora el reporte haga mención a los aspectos considerados relevantes para la gerencia receptora del informe. Aquí se pueden colocar por ejemplo alertas. Por ejemplo los tiempos en que los ambientes de pruebas no estén disponibles por fallas en la plataforma pueden registrarse aquí.