## Hoja1
IDENTIFICACION | [5 empty] | ESTADO |  |  |  | CARACTERISTICAS |  | OBJETIVO
Id | Cod. Jerarquico | Paquete | Nombre | Descripcion | Tipo | Version | Estado | Fecha de estado | Responsable | Prioridad | Complejidad | Objetivo | Necesidades de negocio | Entregable
1 | RF-01 | Tacna F&D | Registro Usuario | La aplicación debe permitir el registro de nuevos usuarios. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 20/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
2 | RF-02 |  | Autenticar Usuario | La aplicación debe permitir la autenticación del usuario para que pueda hacer uso de las funciones del sistema. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 20/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
3 | RF-03 |  | Modificar Informacion del Usuario | La aplicación debe permitir que todos los usuarios registrados puedan ver y modificar sus datos de registro. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 20/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
4 | RF-04 |  | Restablecer Contraseña de Usuario | La aplicación debe permitir que el usuario pueda reestablecer su contraseña en caso de olvidársela, enviando un código de verificación a su correo electrónico para proceder a cambiarla. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 20/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
5 | RF-05 |  | Buscar Establecimiento | La aplicación debe permitir buscar en la base de datos la información de un establecimiento dado el nombre, la categoría, el distrito y/o la capacidad y mostrarla en la pantalla. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 21/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
6 | RF-06 |  | Gestionar Reseña | La aplicación debe permitir al usuario ingresar una reseña y una puntuación a un establecimiento, así como también debe permitir modificarla y eliminarla. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 23/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Alta | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
7 | RF-07 |  | Listar Reseñas | La aplicación debe permitir que los usuarios puedan observar las reseñas realizadas por otros usuarios de cada establecimiento. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 23/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
8 | RF-08 |  | Listar Menu | La aplicación debe permitir que los usuarios puedan visualizar el Menú de cada establecimiento | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 21/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
9 | RF-09 |  | Obtener Vale | La aplicación debe permitir la obtención de un vale o cupón de descuento al realizar un numero especifico de reseñas. | Requerimiento funcional | v2 | Completado | 23/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
10 | RF-10 |  | Listar Vale | La aplicación debe permitir al usuario visualizar en la pantalla sus vales obtenidos y se eliminaran una vez haya sido usados. | Requerimiento funcional | v2 | Completado | 2020-08-08 | Marko Rivas | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
11 | RF-11 |  | Realizar Pedido | La aplicación debe permitir al usuario seleccionar los ítems que desea comprar del menú del establecimiento, así como también indicar la cantidad de estos y debe permitir el pago respectivo a través de PayPal | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 20/07/2020 | Marko Rivas | Alta | Alta | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
12 | RF-12 |  | Listar Pedido | La aplicación debe permitir que los usuarios puedan visualizar todos los pedidos realizados por ellos mismos. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 20/07/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
13 | RF-13 |  | Visualizar seguimiento del pedido | La aplicación debe permitir al usuario visualizar la ubicación actual de su pedido en un mapa que se actualizara cada 8 segundos. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 31/07/2020 | Marko Rivas | Alta | Alta | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando la confianza del cliente | SRS y SAD
14 | RF-14 | Tacna F&D Business | Registro Usuario | La aplicación debe permitir el registro de nuevos usuarios. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 14/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
15 | RF-15 |  | Autenticar Usuario | La aplicación debe permitir la autenticación del usuario para que pueda hacer uso de las funciones del sistema. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 14/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
16 | RF-16 |  | Modificar Informacion del Usuario | La aplicación debe permitir que todos los usuarios registrados puedan ver y modificar sus datos de registro. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 14/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
17 | RF-17 |  | Restablecer Contraseña de Usuario | La aplicación debe permitir que el usuario pueda reestablecer su contraseña en caso de olvidársela, enviando un código de verificación a su correo electrónico para proceder a cambiarla. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 14/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
18 | RF-18 |  | Registrar Establecimiento | La aplicación debe permitir que el usuario pueda registrar uno o más establecimientos en su cuenta. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 15/06/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
19 | RF-19 |  | Buscar Establecimiento | La aplicación debe permitir buscar un establecimiento dado el nombre y mostrarlo en la pantalla. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 15/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
20 | RF-20 |  | Modificar Establecimiento | La aplicación debe permitir que el usuario pueda observar y modificar la información de cada establecimiento registrado en su cuenta. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 15/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
21 | RF-21 |  | Gestionar Imágenes | La aplicación debe permitir que el usuario pueda agregar imágenes a cada uno de los establecimientos registrados en su cuenta, así como también debe permitir visualizarlas y quitarlas. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 17/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
22 | RF-22 |  | Gestionar Menu | La aplicación debe permitir que el usuario pueda agregar un ítem al Menú de cada uno de los establecimientos registrados en su cuenta, también debe permitir visualizarlas, modificarlas y quitarlas | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 16/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
23 | RF-23 |  | Visualizar Reseñas | La aplicación debe permitir que los usuarios puedan observar las reseñas realizadas por otros usuarios de cada establecimiento registrado en su cuenta. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 16/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
24 | RF-24 |  | Gestionar Vale | La aplicación debe permitir que el usuario pueda registrar un nuevo vale a cada uno de los establecimientos registrados en su cuenta, como también deberá permitir visualizarlos y modificarlos. | Requerimiento funcional | v2 | Completado | 2020-08-08 | Marko Rivas | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
25 | RF-25 |  | Gestionar Repartidores | La aplicación debe permitir que el usuario pueda agregar o quitar repartidores de cada establecimiento que tenga registrado en su cuenta | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 19/06/2020 | Marko Rivas | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
26 | RF-26 |  | Listar Pedidos | La aplicación debe permitir que el usuario pueda visualizar todos los pedidos (culminados o pendientes) realizados por los clientes | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 20/07/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
27 | RF-27 | Tacna F&D Delivery | Registro Usuario | La aplicación debe permitir el registro de nuevos usuarios. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 30/07/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
28 | RF-28 |  | Autenticar Usuario | La aplicación debe permitir la autenticación del usuario para que pueda hacer uso de las funciones del sistema. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 30/07/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
29 | RF-29 |  | Modificar Informacion del Usuario | La aplicación debe permitir que todos los usuarios registrados puedan ver y modificar sus datos de registro. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 30/07/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
30 | RF-30 |  | Restablecer Contraseña de Usuario | La aplicación debe permitir que el usuario pueda reestablecer su contraseña en caso de olvidársela, enviando un código de verificación a su correo electrónico para proceder a cambiarla. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 30/07/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
31 | RF-31 |  | Listar Establecimiento | La aplicación debe permitir al usuario visualizar los establecimientos en los que está registrado | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 30/07/2020 | Orestes Ramirez | Alta | Baja | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
32 | RF-32 |  | Listar Pedidos | La aplicación debe permitir al usuario visualizar los pedidos pendientes y poder aceptarlos si se encuentra dentro del rango del establecimiento. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 30/07/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
33 | RF-33 |  | Visulizar Detalle Pedido | La aplicación debe permitir al usuario visualizar el detalle del pedido que ha seleccionado. | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 30/07/2020 | Marko Rivas | Alta | Media | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD
34 | RF-34 |  | Realizar Seguimiento del Pedido | La aplicación debe mostrar al usuario la ruta a seguir para llegar al cliente y actualizara su posición actual en la base de datos cada 8 segundos | Requerimiento funcional | v1 | Completado | 31/07/2020 | Marko Rivas | Alta | Alta | Satisfaccion del usuario | Brindar una plataforma de delivery aumentando el alcance de los establecimiento | SRS y SAD